## Hoja1
Tarea | Tiempo estimado (días)
Configuración BD/API, pruebas publicación | 2
Armado BD y refinamiento/migración de datos | 1
Carga de nuevo siniestro | 2
Bomberos - Bandejas Mis siniestros en curso y Mis siniestros cerrados | 2
Administrador Seguros - Bandeja Adminstración / Asignación de casos | 3
Seguros - Bandejas Mis siniestros en curso y Mis siniestros cerrados | 2
Seguros - Procesamiento de caso hasta Pendiente Reparación | 5
Seguros - Cierre de caso | 2
Flujo envío notificaciones | 2
Flujo establecer estado En reparación automáticamente | 2
Mantenedores | 5
Testeo general | 5
Publicación | 2
Total | 35
¿Mantenimiento de usuarios?
Habilitar usuarios externos al sitio
Agregar mi gmail y hotmail